# THIẾT KẾ CƠ CHẾ THEO DÕI KẾ HOẠCH SPRINT CHO ĐỘI RIKKEIGO

## 1. Phần 1 – Thiết kế:

| Thành phần | Dữ liệu đầu vào | Người cập nhật – Thời điểm | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Forecast | Velocity các Sprint trước, Capacity, PBI và SP | Developers cập nhật tại Sprint Planning | Dự báo phạm vi phù hợp, không biến SP thành chỉ tiêu. |
| Sprint Goal và Backlog | Sprint Goal, danh sách PBI, Acceptance Criteria | PO và Developers thống nhất tại Sprint Planning; Developers cập nhật hằng ngày | Giữ mục tiêu và theo dõi công việc. |
| Burndown Chart | Khối lượng công việc còn lại theo ngày | Developers cập nhật hằng ngày | Phát hiện sớm dấu hiệu chậm tiến độ. |
| Sprint Review và Retrospective | PBI Done, kết quả Sprint, nguyên nhân chênh lệch | Cả đội thực hiện cuối Sprint | Rút kinh nghiệm và cải thiện dự báo Sprint sau. |

## 2. Phần 2 – Xử lý tình huống:

TH 1: Burndown nằm ngang từ ngày 4–6, Scrum Master kiểm tra trạng thái PBI và dữ liệu cập nhật. Đội xác định trở ngại, trao đổi trong Daily Scrum và điều chỉnh cách làm để bảo vệ Sprint Goal.

TH 2: Capacity Sprint tới giảm 15%, Dev xem lại phạm vi dựa trên Capacity, Velocity lịch sử và PBI. Không tự động giảm SP 15% mà lựa chọn phạm vi phù hợp với khả năng thực tế.